## Lista de actividades
Programa de Rehabilitación y Modernización del Complejo Acaray -Yguazú, Préstamo No. 4690/OC-PR
LISTA DE ACTIVIDADES CON PRECIOS Rehabilitación Tubería Forzada Enterrada Central Acaray I
Ítem | Referencia | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Bienes y Servicios
[5 empty] | Precio unitario G. IVA Incluido | Precio Total G. IVA incluido
1 | CF-ET-01-01 | Movilización | Global
2 | CF-ET-01-04 | Demovilización | Global
3 | CF-ET-01-02 | Mediciones de espesor de plancha, Diganóstico, Diseño, Ingeniería, e Informe "Fitness for Service" | Global
4 | CF-ET-01-03.01.01 | Limpieza de las superficies en hormigón Tramo A K0+000,00 hasta K0+014,30 | Global
5 | CF-ET-01-03.01.01 | Reparación de las superficies en hormigón Tramo A K0+000,00 hasta K0+014,30 | m2 | 660 | 0 | 0
6 | CF-ET-01-03.01.02 | Movimiento de tierras Tramo A | Global |  |  | 0
7 | CF-ET-01-03.01.03 | Planchas de refuerzo sobre el revestimiento metálico averiado Espesor = 10mm ASTM A36 Tramo A | kg | 9200 | 0 | 0
8 | CF-ET-01-03.01.04 | Revisión e inspección por UT a todas las soldaduras (antes y después de las reparaciones de las soldaduras) Tramo A | Global |  |  | 0
9 | CF-ET-01-03.01.05 | Reparación de los defectos en las soldaduras Tramo A | mL | 200 | 0 | 0
10 | CF-ET-01-03.01.06 | Inyeccion de contacto en zonas puntales Tramo A | m2 | 20 | 0 | 0
11 | CF-ET-01-03.01.07 | Sustitución del esquema de pintura de las superficies en contacto con agua Tramo A | Global |  |  | 0
12 | CF-ET-01-03.04 | Sistema para abatir la presión externa Tramo A | Global |  |  | 0
13 | CF-ET-02-01 | Vialidad Tramo A | Global |  |  | 0
14 | CF-ET-01-03.02.01 | Nueva tuberia, ensayos de soldadura, boquillas de inyeccion mortero de cemento, conexión con la chimenea de equilibrio y aplicación de pintura interior y exterior Tramo B | Global |  |  | 0
15 | CF-ET-01-03.02.02 | Inyeccion de contacto dem zonas puntuales Tramo B | Global |  |  | 0
16 | CF-ET-01-03.02.03 | Reconstrucción del hormigon armado Tramo B | Global |  |  | 0
17 | CF-ET-01-03.02.03 | Reconstrucción del acero de refuerzo del hormigon armado Tramo B | Global |  |  | 0
18 | CF-ET-01-03.02.04 | Limpieza y pintura al interior de la chimenea de equilibrio Tramo B | Global |  |  | 0
19 | CF-ET-01-03.02.05 | Restauración de hormigón chimenea de equilibrio Tramo B | m2 | 636 | 0 | 0
20 | CF-ET-01-03.03.01 | Planchas de refuerzo eventuales sobre el revestimiento metálico Espesor = 10mm ASTM A36 Tramo C | kg | 13800 | 0 | 0
21 | CF-ET-01-03.03.02 | Inspección por UT a soldaduras Tramo C | Global |  |  | 0
22 | CF-ET-01-03.03.03 | Reparación de soldaduras por defectos Tramo C | mL | 58 | 0 | 0
23 | CF-ET-01-03.03.04 | Inyeccion de contacto en zonas puntuales Tramo C | m2 | 15 | 0 | 0
24 | CF-ET-01-03.03.05 | Limpieza y pintura permanente superficies en contacto con agua Tramo C | Global |  |  | 0
25 | CF-ET-01-03.04 | Sistema para abatir la presión externa Tramo C | Global |  |  | 0
[5 empty] | Costo Total | 0
(*) Las cantidades indicadas por el Contratante en esta "Lista de Actividades con Precio" se deben entender como cantidades estimadas, con carácter referencial a los fines de la comparación de las ofertas. Para los rubros que el Oferente deberá cotizar por precios unitarios el Contratante pagará las cantidades que sean realmente ejecutadas y certificadas.