## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE OFICINA INDIGENA con ID: 338040
Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PREPARACION DE OBRA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1 |  | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
1.2 |  | Replanteo de Obra | Metros cúbicos | 33,54 |  | #VALUE!
2 | 72131601-003 | CIMIENTO | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.1 |  | Excavación para fundaciones de pbc | Metros cúbicos | 8,5 |  | #VALUE!
2.2 |  | Cimiento Piedra Bruta Colocada | Metros cúbicos | 8,5 |  | #VALUE!
2.3 |  | Relleno y Compactación para piso | Metros cúbicos | 12 |  | 0
3 | 72131601-004 | COLOCACIÓN DE Hº Aº | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.1 |  | Viga de H° A° para galeria | Metros cúbicos | 0,53 |  | #VALUE!
4 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.1 |  | Mampostería Nivelacion 0,30 Armado 2 a 10 | Metro lineal | 26 |  | 0
4.2 |  | Mampostería Pared 0,20 Comun | Metros cuadrados | 15,05 |  | #VALUE!
4.3 |  | Pilar de Mamposteria 0,45 x 0,45 | Unidad | 2 |  | 0
4.4 |  | Mampostería Pared 0,15 común | Metros cuadrados | 73,5 |  | #VALUE!
4.5 |  | Pilares no portantes de mamposteria para caños de bajada | Unidad | 2 |  | 0
4.6 |  | Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 31 |  | 0
5 | 72131601-010 | ABERTURAS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.1 |  | Puertas: Marco, Hoja, cerraduras y herrajes incluídos | Unidad | 4 |  | 0
6 | 72131601-007 | COLOCACIÓN DE TECHO | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6.1 |  | Techo de Chapa N° 26 con canaleta N°20 | Metros cuadrados | 34 |  | 0
6.2 |  | Cielo Raso de PVC | Metros cuadrados | 30 |  | 0
7 | 72131601-008 | REVOQUES | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.1 |  | Revoque Pared Interior | Metros cuadrados | 59,4 |  | #VALUE!
7.2 |  | Revoque Pared Exterior | Metros cuadrados | 114,9 |  | #VALUE!
7.3 |  | Revoque Mucheta abertura | Metro lineal | 30 |  | 0
8 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8.1 |  | Instalaciones de Agua Corriente | Unidad | 1 |  | 0
8.2 |  | Desagüe Cloacal (accesorios y caños PVC) | Unidad | 1 |  | 0
8.3 |  | Registro 40 x 40 | Unidad | 3 |  | 0
8.4 |  | Pozo ciego de 2 x 3,00 con tapa de hormigón de armado | Unidad | 1 |  | 0
8.5 |  | Cámara séptica 2,00 x 1,20 x1,50 de profundidad con tapa de hormigón armado | Unidad | 1 |  | 0
9 | 72101510-005 | DESAGÜE PLUVIAL | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.1 |  | Desagüe Pluvial con canaleta embutida D 90 Ch 24 Pend 1% y caño de bajada de PVC 100 mm Dos registros pluviales y caños de PVC de 100mm | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.2 |  | Artefacto Sanitarios tipo social (con cisterna baja) | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10.1 |  | Derecho de Conexión a la Red Eléctrica ANDE | Unidad | 1 |  | 0
10.2 |  | Acometida monofásica con puesta a tierra completa | Unidad | 1 |  | 0
10.3 |  | Instalaciones Eléctricas con 8(ocho) artefactos bajo consumo de 100W de rendimiento; 5 (cinco) tomas; 2(dos) ventiladores de 7 velocidades; tablero principal y disyuntor diferencial.- | Unidad | 1 |  | 0
11 | 72131601-009 | COLOCACION DE PISOS Y CONTRAPISOS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.1 |  | Contrapiso de 10 cm | Metros cuadrados | 30 |  | 0
11.2 |  | Carpeta alisada Base Piso | Metros cuadrados | 30 |  | 0
11.3 |  | Piso Cerámica y azulejada de baño | Metros cuadrados | 44 |  | 0
11.4 |  | Zócalos de cerámica.- | Metro lineal | 26 |  | 0
12 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12.1 |  | Pinturas al látex | Metros cuadrados | 174,3 |  | #VALUE!
12.2 |  | Pintura de Aberturas con sintéticos | Metros cuadrados | 11,34 |  | #VALUE!
13 | 72131601-013 | LIMPIEZA DE OBRA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.1 |  | Limpieza Final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]